## METODOLOGÍA
ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE CASO DE USO

	PROYECTO: GuIMI – Aplicación Visitante & Sistema Administrador
	GESTOR DEL PROYECTO: GuIMI Enterprise

CÁLCULOS PARA ESTIMACIÓN POR CU
			Cantidad	Peso Total
1	Puntos de CU sin ajustar (UUCP)	Ponderar Actores (UAW)	2	6
2		Ponderar CU (UUCW)	60	75
		TOTAL (UAW + UUCW)		81

3	Puntos de CU ajustados (UCP)	Ponderar Factores Técnicos (TCF)		0,805
4		Ponderar Factores del Entorno (EF)		0,905
		TOTAL (UUCP * TCF * EF)		59,010525

5	Estimar el Esfuerzo (horas-hombre)	Horas-hombre * UCP ajustados =		1180,2105

6	Estimar la duración del Proyecto.	// en semanas, solo programación= revisar		78,6807

PONDERAR ACTORES
	Actores:	Descripción		Factor de peso	Peso	Cant. de actores	Valor Ponderado
	Visitante	Interactúa a través de una GUI		Complejo	3	1	3
	Administrador	Interactúa a través de una GUI		Complejo	3	1	3
	TOTAL DE ACTORES	2 ACTORES COMPLEJOS =					6

CONTEO DE TRANSACCIONES POR CU
CU	Nombre	Descripción	Cantidad de transacciones	Factor de peso	Peso
01	Acceder a opciones de contenido	Captura del entrono y búsqueda y muestra de opciones de contenido.	5	Intermedio	10
02	Mostrar texto	Es una extensión de CU02, para contenidos de tipo “Texto”.	6	Intermedio	10
03	Mostrar imagen	Es una extensión de CU02, para contenidos de tipo “Imagen”.
04	Mostrar video	Es una extensión de CU02, para contenidos de tipo “Video”.
05	Mostrar audio	Es una extensión de CU02, para contenidos de tipo “Audio”.
06	Compartir en redes sociales	Es una extensión de CU02, CU03, CU04 y CU05; proceso para compartir el contenido observado en redes sociales.	5	Intermedio	10
07	Mostrar novedades	Acceso a notificaciones sobre noticias, eventos y actividades.	2	Simple	5
08	Enviar mensaje	Acceso al formulario de contacto para comunicarse con los administradores del museo.	11	Complejo	15
09	Mostrar información del museo	Acceso a información descriptiva del museo.	4	Intermedio	10
10	Administrar novedades	Creación, modificación y eliminación de novedades y notificaciones	17	Complejo	15
11	Administrar colección	Creación, modificación y eliminación de ítems y recursos de la colección
12	Iniciar sesión	Acceso de usuarios administradores al sistema	10	Complejo	-
		TOTAL DE TRANSACCIONES	60		75
Observaciones: Dada la similitud de los CU {02, 03, 04, 05}, los mismos fueron considerados como uno solo para este cálculo.
Los CU 10 y 11 también presentan similitudes, por lo que se considerará solo el peso más alto [administrar colección].
En el CU12 se utilizará la implementación brindada por los docentes de la cátedra mediante UARGflow BS, por lo que no se contará.

AJUSTANDO CASOS DE USO…

	PESO DE LOS FACTORES TÉCNICOS (TFC)
Factores de Peso Técnicos		Características especiales		Peso	Tlevel	Impacto
T1	Sistema Distribuido			2	3	6
T2	Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta			2	0	0
T3	Eficiencia Usuario Final (online)			1	3	3
T4	Procesamiento Interno Complejo			1	0	0
T5	Código Debe Ser Reusable			1	0	0
T6	Facilidad de Instalación			0,5	0	0
T7	Facilidad de Uso			0,5	3	1,5
T8	Portabilidad			2	3	6
T9	Facilidad de Cambio			1	0	0
T10	Concurrencia			1	1	1
T11	Incluye Características Especiales de Seguridad			1	3	3
T12	Provee Acceso Directo a Terceros			1	0	0
T13	Se Requieren Ayudas Especiales de Formación de Usuarios			1	0	0
					Tfactor	20,5
	FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA (TCF) =	0,06 + 0,01*TFactor				0,805

	PESO DE LOS FACTORES DEL ENTORNO (EF)
	Factores de Peso Ambientales del Equipo	Razón		Peso	Elevel	Impacto
E1	Familiaridad con un Proceso Definido			1,5	3	4,5
E2	Experiencia en el Dominio de Aplicación			0,5	2	1
E3	Experiencia en Orientación a Objetos			1	5	5
E4	Capacidad de Liderazgo de Analistas			0,5	2	1
E5	Motivación			1	5	5
E6	Requerimientos Estables			2	4	8
E7	Miembros a Tiempo Parcial			-1	5	-5
E8	Dificultad con el lenguaje de Programación			-1	3	-3
				EFactor		16,5
	Factores de Entorno (EF) =			1.4 + ( −0.03 * Efactor ) =		0,905

Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) = UUCP * TCF * EF					59,0

	ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO DEL CU
	Horas-hombre	20
	Horas-hombre * UCP ajustados =	1180,21

	CÁLCULO DE LA DURACIÓN DEL CU
	Jornada diaria de trabajo (en hs)	3
	Trabajo semanal (en días)	5
	Horas de trabajo semanal	15
	ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN (en semanas)	78,68
	Días [semanas * 7]	550,76
	Meses [días / 30]	18,36

## REFERENCIAS
PESO DE ACTORES (UAW)
FACTOR	DESCRIPCIÓN	PESO
Simple	- Otro sistema a través de una API	1
Medio	- Otro sistema a través de un protocolo	2
	- Operador humano a través de interfaz de comandos de texto	2
Complejo	- Operador a través de GUI	3

	PESO DE CASOS DE USO (UUCW)
FACTOR	DESCRIPCIÓN	PESO
Simple	Si requiere tres o menos transacciones	5
Intermedio	Si requiere entre 4 y 7 transacciones	10
Complejo	Si requiere 8 transacciones o más	15

AJUSTANDO CASOS DE USO…

	PESO DE LOS FACTORES TÉCNICOS (TFC)
Factores de Peso Técnicos		Escala de asignación	Características especiales	Peso	Tlevel	Impacto
T1	Sistema Distribuido	0=no importante 5=esencial		2		0
T2	Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta	0=no importante 5=esencial		2		0
T3	Eficiencia Usuario Final (online)	0=no importante 5=esencial		1		0
T4	Procesamiento Interno Complejo	0=no importante 5=esencial		1		0
T5	Código Debe Ser Reusable	0=no importante 5=esencial		1		0
T6	Facilidad de Instalación	0=no importante 5=esencial		0,5		0
T7	Facilidad de Uso	0=no importante 5=esencial		0,5		0
T8	Portabilidad	0=no importante 5=esencial		2		0
T9	Facilidad de Cambio	0=no importante 5=esencial		1		0
T10	Concurrencia	0=no importante 5=esencial		1		0
T11	Incluye Características Especiales de Seguridad	0=no importante 5=esencial		1		0
T12	Provee Acceso Directo a Terceros	0=no importante 5=esencial		1		0
T13	Se Requieren Ayudas Especiales de Formación de Usuarios	0=no importante 5=esencial		1		0
TFactor					0
Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*TFactor					0,6

	PESO DE LOS FACTORES DE ENTORNO (EF)
	Factores de Peso Ambientales del Equipo	Escala de 0 a 5	Razón	Peso	Elevel	Impacto
E1	Familiaridad con un Proceso Definido	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto		1,5		0
E2	Experiencia en el Dominio de Aplicación	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto		0,5		0
E3	Experiencia en Orientación a Objetos	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto		1		0
E4	Capacidad de Liderazgo de Analistas	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto		0,5		0
E5	Motivación	0=sin, 3=media, 5=alta		1		0
E6	Requerimientos Estables	0=extremadamente inestable, 5=no cambian		2		0
E7	Miembros a Tiempo Parcial	0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial		-1		0
E8	Dificultad con el lenguaje de Programación	0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia		-1		0
	EFactor					0
	Factores de Entorno (EF) =		1.4 + ( −0.03 * Efactor )			1,4

## CU01
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Acceder a opciones de contenido	Cantidad de transacciones	Observaciones
1	El usuario ingresa a la aplicación.	0
2	El sistema captura el escenario a través de la cámara del dispositivo.	0
3	El usuario enfoca objetos de la colección del Museo con la cámara.	0
4	El sistema identifica los marcadores asociados a los objetos enfocados y muestra la disponibilidad de contenido interactivo mediante indicadores.	1
5	El usuario enfoca un único objeto para acceder a las opciones de contenido.	1
6	El sistema muestra el nombre del objeto y las categorías de contenido virtual manejadas: texto, imagen, video y audio. Aquellas opciones de contenido que se encuentren disponibles para el objeto estarán iluminadas, mientras que las que otras estarán en gris.	1
7	El usuario selecciona una de las opciones de contenido disponibles para el objeto:	1	Botones: Sólo se contarán una vez en toda la estimación
7.1	El usuario selecciona Texto. Continúa en el caso de uso “Mostrar texto”.	0
7.2	El usuario selecciona Imagen. Continúa en el caso de uso “Mostrar imagen”.	0
7.3	El usuario selecciona Video. Continúa en el caso de uso “Mostrar video” .	0
7.4	El usuario selecciona Audio. Continúa en el caso de uso “Mostrar audio”.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
5.A	El usuario se aleja o deja de enfocar el objeto.	1
5.A1	El sistema deja de mostrar el indicador de interactividad.	0
5.A2	Se vuelve al paso 2.	0
7.A	El usuario presiona la “X” para salir de la pantalla de opciones de contenido disponible.	0	Botones
7.A1	Se vuelve al paso 4.	0
	TOTAL DE TRANSACCIONES	5	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

## CU02
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Mostrar texto	Cantidad de transacciones	Observaciones
1	El sistema muestra los recursos de tipo texto cargados para el objeto enfocado, destacando el primero de la lista con un indicador y ejecutándolo.	1
2	El usuario selecciona otro recurso.	1
3	El sistema muestra el recurso seleccionado.	1
4	El usuario tiene tres opciones:	0	Botón
4.1	Se vuelve al paso dos.	0
4.2	Presiona el botón para compartir. Continúa en el CU06.	0
4.3	Presiona el botón para volver atrás. Continúa en el CU01.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
2.A	El usuario presiona el botón para compartir. Continúa en CU06.	0	Botón
2.B	El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al CU01.	0	Botón
	TOTAL DE TRANSACCIONES	3	→ PESO DE CASOS DE USO: SIMPLE = 5

## CU03
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Mostrar imagen	Cantidad de transacciones
1	El sistema muestra los recursos de tipo imagen cargados para el objeto enfocado, destacando el primero de la lista con un indicador y ejecutándolo.	1
2	El usuario selecciona otro recurso.	1
3	El sistema muestra el recurso seleccionado.	1
4	El usuario tiene tres opciones:	1
4.1	Se vuelve al paso dos.	0
4.2	Presiona el botón para compartir. Continúa en el CU06.	0
4.3	Presiona el botón para volver atrás. Continúa en el CU01.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
2.A	El usuario presiona el botón para compartir. Continúa en CU06.	1
2.B	El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al CU01.	1
	TOTAL DE TRANSACCIONES	6	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

## CU04
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Mostrar video	Cantidad de transacciones
1	El sistema muestra los recursos de tipo video cargados para el objeto enfocado, destacando el primero de la lista con un indicador y ejecutándolo.	1
2	El usuario selecciona otro recurso.	1
3	El sistema muestra el recurso seleccionado.	1
4	El usuario tiene tres opciones:	1
4.1	Se vuelve al paso dos.	0
4.2	Presiona el botón para compartir. Continúa en el CU06.	0
4.3	Presiona el botón para volver atrás. Continúa en el CU01.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
2.A	El usuario presiona el botón para compartir. Continúa en CU06.	1
2.B	El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al CU01.	1
	TOTAL DE TRANSACCIONES	6	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

## CU05
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Mostrar audio	Cantidad de transacciones
1	El sistema muestra los recursos de tipo audio cargados para el objeto enfocado, destacando el primero de la lista con un indicador y ejecutándolo.	1
2	El usuario selecciona otro recurso.	1
3	El sistema muestra el recurso seleccionado.	1
4	El usuario tiene tres opciones:	1
4.1	Se vuelve al paso dos.	0
4.2	Presiona el botón para compartir. Continúa en el CU06.	0
4.3	Presiona el botón para volver atrás. Continúa en el CU01.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
2.A	El usuario presiona el botón para compartir. Continúa en CU06.	1
2.B	El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al CU01.	1
	TOTAL DE TRANSACCIONES	6	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

## CU06
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Compartir en redes sociales	Cantidad de transacciones	Observaciones
1	El sistema remarca la sección de pantalla que se va a compartir.	1
2	El usuario elige la plataforma en la que desea compartir el contenido.	1
3	El sistema accede a la pantalla para compartir en la plataforma.	1
4	El usuario sigue los pasos indicados por la aplicación de la plataforma seleccionada y confirma el contenido a compartir.	1
5	Se vuelve al paso 1.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
2.A	El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al CU02, CU03, CU04 o CU05 dependiendo de cuál se haya ejecutado antes de pasar al CU06.	0	botones
3.A	El usuario no tiene la aplicación de la plataforma seleccionada instalada.	0
3.A1	El sistema muestra un mensaje de error indicando que “La aplicación no se encuentra instalada”	1	mensajes informativos / error: Sólo se contarán una vez en toda la estimación
3.A2	Se vuelve al paso 1.	0
3.B	El usuario no tiene la aplicación de la plataforma seleccionada instalada.	0
3.B1	El sistema muestra un mensaje indicando que “No se ha iniciado sesión en esta aplicación”.	0	mensajes informativos / error
3.B2	El sistema abre la pantalla de inicio de sesión de la aplicación.	1
3.B3	Se continua en el paso 3 del flujo principal.	0
4.A	El usuario presiona el botón para volver atrás. Se cierra la pantalla para compartir contenido y se vuelve al CU02, CU03, CU04 o CU05 dependiendo de cuál se haya ejecutado antes de pasar al CU06	0	botones
	TOTAL DE TRANSACCIONES	6	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

## CU07
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Mostrar novedades	Cantidad de transacciones	Observaciones
1	El usuario ingresa a la aplicación.	0
2	El usuario presiona el botón para acceder al menú.	0	Botón
3	El sistema despliega el panel lateral izquierdo con el menú de opciones.	1
4	El usuario selecciona la opción “Novedades”	0	Botón
5	El sistema muestra la pantalla de “Novedades del Museo de Informática” y oculta el menú de opciones.	1
	Flujo de Eventos Alternativo	no hay
	TOTAL DE TRANSACCIONES	2	→ PESO DE CASOS DE USO: SIMPLE = 5

## CU08
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Enviar mensaje	Cantidad de transacciones
1	El usuario ingresa a la aplicación.	0
2	El usuario presiona el botón para acceder al menú.	1
3	El sistema despliega el panel lateral izquierdo con el menú de opciones.	1
4	El usuario selecciona la opción “Contacto”	1
5	El sistema muestra la pantalla de “Comunicarse con Museo de Informática”, oculta el menú de opciones y presenta el asistente de composición de mensajes.	1
6	El usuario elige el tipo de mensaje (consulta, donación de elementos, coordinación de visitas) y presiona el botón para pasar al formulario de contacto.	1
7	El sistema despliega el formulario de contacto correspondiente a según el tipo de mensaje seleccionado.	1
8	El usuario completa los datos del formulario (incluyendo información de contacto) y presiona el botón para enviar el mensaje.	1
9	El sistema verifica que los campos obligatorios hayan sido completados y que los datos ingresados sean correctos. Luego, pide confirmación al usuario para enviar el mensaje.	1
10	El usuario confirma el envío del mensaje.	1
11	El sistema envía el mensaje. Se vuelve al paso 5.	0
	Flujo de Eventos Alternativo
7.A	7.A. El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al paso 6 del flujo principal.	0
8.A	8.A. El usuario presiona el botón para volver atrás. Se vuelve al paso 7 del flujo principal.	0
9.A	9.A. Los datos ingresados son incorrectos.	0
9.A1	9.A.1. El sistema muestra un mensaje de error “Los datos completados son incorrectos” y se vuelve a la pantalla del formulario remarcando campos incorrectos.	1
9.B	9.B. Hay campos obligatorios sin completar.	0
9.B1	9.B.1. El sistema muestra un mensaje de error “Hay campos obligatorios sin completar” y se vuelve a la pantalla del formulario remarcando campos incompletos.	1
10.A	10.A. El usuario cancela el envío del mensaje. Se vuelve al paso 5 del flujo principal.	0
	TOTAL DE TRANSACCIONES	11	→ PESO DE CASOS DE USO: COMPLEJO = 15

## CU09
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Mostrar información del museo	Cantidad de transacciones
1	El usuario ingresa a la aplicación.	0
2	El usuario presiona el botón para acceder al menú.	1
3	El sistema despliega el panel lateral izquierdo con el menú de opciones.	1
4	El usuario selecciona la opción “Acerca de”	1
5	El sistema muestra la pantalla de “Acerca del Museo de Informática” y oculta el menú de opciones.	1
	Flujo de Eventos Alternativo	no hay
	TOTAL DE TRANSACCIONES	4	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

## CU10
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Administrar novedades	Cantidad de transacciones
1	Agregar novedad
1.1	El sistema despliega la pantalla “Administrar novedades”	1
1.2	El usuario presiona el botón “Agregar novedad”	1
1.3	El sistema despliega la pantalla de creación de novedad.	1
1.4	El usuario completa el formulario con los datos de la novedad.	0
1.5	El sistema verifica que los campos obligatorios hayan sido completados y que los datos ingresados sean correctos.	0
1.6	El usuario presiona el botón guardar la novedad	1
1.7	El sistema guarda la novedad y vuelve a la pantalla de “Administración de novedades”	1
2	Editar novedad
3	Eliminar novedad
	Flujo de Eventos Alternativo
1.4A	El usuario cancela la creación de novedades	0
1.4A.1	El usuario presiona el “Cancelar”	1
1.4A.2	El sistema descarta los datos ingresados y se vuelve al paso 1.1 del flujo principal.	0
1.5A	Hay campos obligatorios sin completar	0
1.5A.1	El sistema muestra el mensaje de error “Hay campos obligatorios sin completar”	1
1.5A.2	El usuario confirma el mensaje de error presionando “Ok”	0
1.5A.3	1.5..A.3. El sistema vuelve al formulario destacando los campos incompletos.	0
1.5B	1.5.B. Hay datos incorrectos	1
1.5B.1	1.5..B.1. El sistema muestra el mensaje de error “Los datos ingresados son incorrectos”	0
1.5B.2	1.5..B.2. El usuario confirma el mensaje de error presionando “Ok”	0
1.5B.3	1.5..B.3. El sistema vuelve al formulario destacando los datos incorrectos.	0
1.6A	1.6.A. El usuario cancela la creación de novedades. Ídem 1.4.A	0
	TOTAL DE TRANSACCIONES	8	→ PESO DE CASOS DE USO: COMPLEJO = 15

## CU11
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Acceder a opciones de contenido	Cantidad de transacciones
1	Administrar Colección. El sistema muestra en pantalla una tabla con todos los ítems de la colección y algunos de sus datos más relevantes. El usuario puede seleccionar entre opciones para agregar y buscar ítems:	1
1.1	El usuario selecciona la opción Agregar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.1.	0
1.2	El usuario selecciona la opción Buscar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.2.	0
1.3	El usuario selecciona un ítem. El sistema habilita las opciones para editar y eliminar.	1
1.3.1	El usuario selecciona la opción Editar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.3.1	0
1.3.2	El usuario selecciona la opción Eliminar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.3.2	0
2	Administrar recursos. El sistema muestra en pantalla una tabla con todos los recursos de la colección y una referencia al objeto al que pertenece cada uno, así como algunos de sus datos más relevantes. El usuario puede seleccionar entre opciones para agregar y buscar ítems:	1

	Subflujo de Eventos
1.1	Agregar ítem	0
1	El usuario selecciona la opción “Agregar ítem”.	1
2	El sistema despliega la pantalla “Agregar Ítem”.	1
3	El usuario completa los datos del ítem que desea agregar y presiona el botón Guardar.	1
4	El sistema guarda el nuevo ítem y despliega la pantalla “Agregar recursos”.	1
5	El usuario completa los datos relacionados con los recursos que desea agregar, y cargando el recurso en sí en el sistema, y luego presiona el botón Guardar.	1
6	El sistema guarda los cambios de los recursos relacionados con el ítem cargado. El CU continúa en el paso en el paso 1 del CU11: Administrar colección.	0
1.2	Buscar ítem	0
1	El sistema despliega un cuadro de búsqueda para buscar por palabras clave, o bien, completando campos específicos para búsqueda avanzada.	1
2	El usuario completa los campos con su búsqueda y presiona el botón Buscar.	1
3	El sistema devuelve en forma de tabla los resultados arrojados por la búsqueda realizada. El caso de uso continúa en….	1
1.3.1	Editar ítem	0
1	El sistema despliega la pantalla Editar ítem con los el contenido de los campos actuales editables.	1
2	El usuario edita los campos de datos que desea y presiona el botón Guardar.	1
3	El sistema despliega la pantalla Editar recursos con los campos editables.	1
4	El usuario edita los campos y/o archivos que desea y presiona el botón guardar. El Caso de uso continúa en el paso 1 del CU11: Administrar colección.	1
1.3.2	Eliminar ítem	0
1	El sistema despliega un mensaje de confirmación para advertir al usuario que esa acción no se podrá revertir.	1
2	El usuario acepta eliminar el ítem.	1
3	El sistema elimina el ítem. El Caso de uso continúa en el paso 1 del CU11: Administrar colección.	0
	Flujo de Eventos Alternativo	falta terminar
	TOTAL DE TRANSACCIONES	17	→ PESO DE CASOS DE USO: COMPLEJO = 15

## CU12
CONTEO DE TRANSACCIONES PARA PONDERAR CU
Evento	Flujo de Eventos Normal: Iniciar sesión	Cantidad de transacciones
1	El usuario ingresa a la aplicación de administrador y presiona el botón de inicio de sesión en la pantalla principal de administración.	1
2	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.	1
3	El usuario ingresa su cuenta de Google y su contraseña.	1
4	El sistema verifica que la cuenta de Google esté autorizada para realizar tareas administrativas.	0
5	El sistema utiliza el API de Google para iniciar sesión, verificando que las credenciales sean correctas.	1
6	El sistema despliega la pantalla principal de administración indicando que se ha iniciado sesión.	1
	Flujo de Eventos Alternativo
4.A	La cuenta no está autorizada para realizar tareas administrativas.	0
4.A1	El sistema muestra mensaje de error “La cuenta no está autorizada para realizar tareas administrativas”.	1
4.A2	El usuario confirma el mensaje de error presionando “Ok”.	0
4.A3	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.	0

5.A	Las credenciales de Google son incorrectas.	0
5.A1	El sistema externo de Google maneja el caso de credenciales incorrectas:	0
5.A1.1	El usuario ingresa credenciales correctas y continúa el paso 6 del flujo principal	0
5.A1.2	El usuario cierra la ventana de inicio de sesión y vuelve al paso 1 del flujo principal.	0
	TOTAL DE TRANSACCIONES	6	→ PESO DE CASOS DE USO: INTERMEDIO = 10

AJUSTANDO CASOS DE USO…

	PESO DE LOS FACTORES TÉCNICOS (TFC)
Factores de Peso Técnicos		Características especiales	Peso	Tlevel	Impacto
T1	Sistema Distribuido		2	3	6
T2	Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta		2	0	0
T3	Eficiencia Usuario Final (online)		1	3	3
T4	Procesamiento Interno Complejo		1	0	0
T5	Código Debe Ser Reusable		1	0	0
T6	Facilidad de Instalación		0,5	0	0
T7	Facilidad de Uso		0,5	3	1,5
T8	Portabilidad		2	3	6
T9	Facilidad de Cambio		1	0	0
T10	Concurrencia		1	1	1
T11	Incluye Características Especiales de Seguridad		1	3	3
T12	Provee Acceso Directo a Terceros		1	0	0
T13	Se Requieren Ayudas Especiales de Formación de Usuarios		1	0	0
				Tfactor	20,5
	FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA (TCF) =	0,06 + 0,01*TFactor			0,805

	PESO DE LOS FACTORES DEL ENTORNO (EF)
	Factores de Peso Ambientales del Equipo	Razón	Peso	Elevel	Impacto
E1	Familiaridad con un Proceso Definido		1,5	3	4,5
E2	Experiencia en el Dominio de Aplicación		0,5	2	1
E3	Experiencia en Orientación a Objetos		1	5	5
E4	Capacidad de Liderazgo de Analistas		0,5	2	1
E5	Motivación		1	5	5
E6	Requerimientos Estables		2	4	8
E7	Miembros a Tiempo Parcial		-1	5	-5
E8	Dificultad con el lenguaje de Programación		-1	3	-3
			EFactor		16,5
	Factores de Entorno (EF) =		1.4 + ( −0.03 * Efactor ) =		0,905

Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) = UUCP * TCF * EF					#¡REF!

	ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO DEL CU
	Horas-hombre	20
	Horas-hombre * UCP ajustados =	#¡REF!

	CÁLCULO DE LA DURACIÓN DEL CU
	Jornada diaria de trabajo	3
	Días de trabajo a la semana	5
	Horas de trabajo semanal	15
	ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN	#¡REF!

## CU13
Evento	Flujo de Eventos Normal: Acceder a opciones de contenido	Cantidad de transacciones
1	Administrar Colección. El sistema muestra en pantalla una tabla con todos los ítems de la colección y algunos de sus datos más relevantes. El usuario puede seleccionar entre opciones para agregar y buscar ítems:	1
1.1	El usuario selecciona la opción Agregar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.1.	0
1.2	El usuario selecciona la opción Buscar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.2.	0
1.3	El usuario selecciona un ítem. El sistema habilita las opciones para editar y eliminar.	1
1.3.1	El usuario selecciona la opción Editar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.3.1	0
1.3.2	El usuario selecciona la opción Eliminar ítem. El CU continúa en el Subflujo 1.3.2	0
2	Administrar recursos. El sistema muestra en pantalla una tabla con todos los recursos de la colección y una referencia al objeto al que pertenece cada uno, así como algunos de sus datos más relevantes. El usuario puede seleccionar entre opciones para agregar y buscar ítems:	1

	Subflujo de Eventos
1.1	Agregar ítem	0
1	El usuario selecciona la opción “Agregar ítem”.	1
2	El sistema despliega la pantalla “Agregar Ítem”.	1
3	El usuario completa los datos del ítem que desea agregar y presiona el botón Guardar.	1
4	El sistema guarda el nuevo ítem y despliega la pantalla “Agregar recursos”.	1
5	El usuario completa los datos relacionados con los recursos que desea agregar, y cargando el recurso en sí en el sistema, y luego presiona el botón Guardar.	1
6	El sistema guarda los cambios de los recursos relacionados con el ítem cargado. El CU continúa en el paso en el paso 1 del CU11: Administrar colección.	0

1.2	Buscar ítem	0
1	El sistema despliega un cuadro de búsqueda para buscar por palabras clave, o bien, completando campos específicos para búsqueda avanzada.	1
2	El usuario completa los campos con su búsqueda y presiona el botón Buscar.	1
3	El sistema devuelve en forma de tabla los resultados arrojados por la búsqueda realizada. El caso de uso continúa en….	1
1.3.1	Editar ítem	0
1	El sistema despliega la pantalla Editar ítem con los el contenido de los campos actuales editables.	1
2	El usuario edita los campos de datos que desea y presiona el botón Guardar.	1
3	El sistema despliega la pantalla Editar recursos con los campos editables.	1
4	El usuario edita los campos y/o archivos que desea y presiona el botón guardar. El Caso de uso continúa en el paso 1 del CU11: Administrar colección.	1
1.3.2	Eliminar ítem	0
1	El sistema despliega un mensaje de confirmación para advertir al usuario que esa acción no se podrá revertir.	1
2	El usuario acepta eliminar el ítem.	1
3	El sistema elimina el ítem. El Caso de uso continúa en el paso 1 del CU11: Administrar colección.	0
	Flujo de Eventos Alternativo	falta terminar